## Diagrama de Grantt
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | DURACION DIAS | FECHA FIN | % COMPLETADO | DIAS COMPLETADOS
planificacion | 2022-02-16 | 6 | 2022-02-22 | 60% | 3.6
diseño | 2022-02-17 | 7 | 2022-02-24 | 34% | 2.38
ingenieria | 2022-02-18 | 9 | 2022-02-27 | 28% | 2.52
revision | 2022-02-19 | 3 | 2022-02-22 | 5% | 0.15
validacion | 2022-02-22 | 11 | 2022-03-05 | 25% | 2.75
pruebas | 2022-02-23 | 6 | 2022-03-01 | 18% | 1.08
implementacion | 2022-02-27 | 13 | 2022-03-12 | 55% | 7.15
| INICIO PROYECTO | 44632
| FIN PROYECTO | 44632
Formulas:
FECHA FIN = [FECHA INICIO]+[DURACION DIAS]